## harmonogram
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY
Stavba : „Kanalizace a ČOV Jakubovice“
| Objednatel: |  |  |  |  | Obec Jakubovice
| Zhotovitel: |  |  |  |  | ČAK CZ, s.r.o., IČ: 25515608
Ozn. Položky | Popis položky | Doba trvaní ve dnech | Zahájení prací | Ukončení prací | 2023 | [51 empty] | 2024 | [94 empty] | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen
Kanalizace a ČOV Jakubovice |  | 731 | 2023-04-11 | 2025-04-10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Předání staveniště | 731: 1; 2023-04-11: 2023-04-11; 2025-04-10: 2023-04-11
2 | Zařízení staveniště, vytyčení stavby a inž. sítí, příprava | 731: 1; 2023-04-11: 2023-04-11; 2025-04-10: 2023-04-11; leden 1: Možné přerušení; prosinec 52: Možné přerušení; prosinec 52: Možné přerušení
3 | SO 01 - Kanalizace - stoka A - 1408 m | 731: 1; leden 1: stavebních prací z; prosinec 52: stavebních prací z; prosinec 52: stavebních prací z
4 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-1 - 146 m | 731: 1; leden 1: důvodu nevhodných; prosinec 52: důvodu nevhodných; prosinec 52: důvodu nevhodných
5 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-2 - 608 m | 731: -45026; 2023-04-11: 2023-04-11; leden 1: klimatických; prosinec 52: klimatických; prosinec 52: klimatických
6 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-3 - 24 m | 731: 1; leden 1: podmínek v; prosinec 52: podmínek v; prosinec 52: podmínek v
7 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-4 - 39 m | 731: 1; leden 1: zimním období; prosinec 52: zimním období; prosinec 52: zimním období
8 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-5 - 117 m | bar: 731; březen 10 to březen 12
9 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-6 - 85 m | bar: 731; březen 12 to duben 14
10 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-7 - 251 m | bar: 731; červen 23 to červenec 27; červenec 30 to srpen 31
11 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-7.1 - 38 m | bar: 731; červenec 28 to červenec 29
12 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-8 - 99 m | bar: 731; říjen 43 to listopad 45
13 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-9 - 113 m | bar: 731; duben 16 to duben 18
14 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-10 - 135 m | 731: -45026; 2023-04-11: 2023-04-11
15 | SO 01 - Kanalizace - stoka A-11 - 91 m | bar: 731; červen 26 to červenec 28
16 | SO 01.2 - Výtlak 1 - 78 m | bar: 731
17 | SO 01.2 - Výtlak 2- 592 m | bar: 731; duben 18 to červen 23
18 | SO 02 - Kanalizační přípojky | bar: 731; duben 17 to prosinec 50; březen 10 to říjen 43
19 | ČOV | bar: 731
20 | SO 02.1 - Stavební část | bar: 731; duben 18 to září 37; červen 24 to červenec 27
21 | SO 02.3 - Propojovací potrubí | bar: 731; červenec 30 to srpen 32
22 | SO 02.4 - Příjezdová komunikace | bar: 731; květen 22 to srpen 33; červenec 29 to srpen 32
23 | SO 02.5 - Vrtaná studna | bar: 731; srpen 33 to srpen 34
24 | SO 02.6 - Oplocení | bar: 731; březen 10 to březen 13
25 | SO 02.7 - Přípojka NN | bar: 731; červenec 29 to červenec 30
26 | PS 01 - Technologická část | bar: 731; říjen 41 to prosinec 49
27 | PS 02 - Elektročást | bar: 731; říjen 41 to prosinec 49
28 | VRN | 731: 731; 2023-04-11: 2023-04-11; 2025-04-10: 2025-04-10
29 | Úklid stavby, finální úpravy | 731: 10; 2023-04-11: 2025-04-01; 2025-04-10: 2025-04-10
30 | Předání provedeného díla | 731: 1; 2023-04-11: 2025-04-10; 2025-04-10: 2025-04-10
Měsíc |  | leden 1: leden; únor 6: únor; březen 10: březen; duben 14: duben; květen 19: květen; červen 23: červen; červenec 27: červenec; srpen 31: srpen; září 36: září; říjen 40: říjen; listopad 44: listopad; prosinec 49: prosinec; leden 1: leden; únor 6: únor; březen 10: březen; duben 14: duben; květen 18: květen; červen 23: červen; červenec 27: červenec; srpen 31: srpen; září 36: září; říjen 40: říjen; listopad 45: listopad; prosinec 49: prosinec; březen 10: březen; duben 14: duben; květen 19: květen; červen 23: červen; červenec 27: červenec; srpen 31: srpen; září 36: září; říjen 40: říjen; listopad 44: listopad; prosinec 49: prosinec; leden 1: leden; únor 6: únor; březen 10: březen; duben 14: duben; květen 19: květen; červen 23: červen